## Semaine 1
Smart Campus – Semaine 1
28 sept. – 2 oct. 2026
Soutenance 1 : vendredi 9 octobre (socle)
Type | Module | Fonctionnalité | Responsable | Statut
Majeure | Socle | Authentification sécurisée et rôles (admin, opérateur, personnel) |  | Terminé
Majeure | Socle | Référentiel campus : création et édition des bâtiments, salles et membres du personnel |  | Terminé
Mineure | Socle | Réinitialisation du mot de passe par e-mail |  | Terminé
Mineure | Socle | Expiration de session et déconnexion automatique |  | Terminé
Mineure | Socle | Recherche et filtre des salles par bâtiment ou étage |  | Terminé
Mineure | Socle | Import CSV des salles et du personnel |  | Terminé
| Majeures | 2
| Mineures | 4
| Terminées | 6 / 6
Colonnes Responsable et Statut à remplir par l'équipe (Statut : liste déroulante).

## Semaine 2
Smart Campus – Semaine 2
5 – 9 oct. 2026
Soutenance 1 : vendredi 9 octobre (socle)
Type | Module | Fonctionnalité | Responsable | Statut
Majeure | Socle | Gestion de la flotte : enrôlement d'un appareil et supervision |  | À faire
Majeure | Door | Affichage de porte : un écran lié à une salle affiche son nom et ses infos |  | À faire
Mineure | Socle | Renommer et localiser un appareil (bâtiment, étage, salle) |  | À faire
Mineure | Socle | Indicateur en ligne / hors ligne avec l'heure du dernier contact |  | À faire
Mineure | Door | Aperçu en direct de l'écran depuis la plateforme |  | À faire
Mineure | Door | Mode hors-ligne de l'écran, qui garde en cache le dernier état |  | À faire
| Majeures | 2
| Mineures | 4
| Terminées | 0 / 6
Colonnes Responsable et Statut à remplir par l'équipe (Statut : liste déroulante).

## Semaine 3
Smart Campus – Semaine 3
12 – 16 oct. 2026
Soutenance 2 : vendredi 23 octobre (Door Information)
Type | Module | Fonctionnalité | Responsable | Statut
Majeure | Door | Changement du statut de salle en direct (libre, occupée, fermée, travaux), répercuté sur l'écran |  | À faire
Majeure | Door | Annonces visuelles ciblées sur un ou plusieurs écrans |  | À faire
Mineure | Door | Statuts personnalisés (libellé, couleur, icône) |  | À faire
Mineure | Door | Historique des changements de statut |  | À faire
Mineure | Door | Date d'expiration automatique d'une annonce |  | À faire
Mineure | Door | Niveaux de priorité (info, important, urgent) avec un style dédié |  | À faire
| Majeures | 2
| Mineures | 4
| Terminées | 0 / 6
Colonnes Responsable et Statut à remplir par l'équipe (Statut : liste déroulante).

## Semaine 4
Smart Campus – Semaine 4
19 – 23 oct. 2026
Soutenance 2 : vendredi 23 octobre (Door Information)
Type | Module | Fonctionnalité | Responsable | Statut
Majeure | InterCom | Annonce audio manuelle : enregistrer ou importer un son, puis le diffuser sur les appareils choisis |  | À faire
Majeure | Door | Éditeur de configuration des affichages (mise en page, thème, éléments affichés) |  | À faire
Mineure | InterCom | Ciblage par groupe d'appareils (bâtiment, étage) |  | À faire
Mineure | InterCom | Volume par appareil et plages horaires silencieuses |  | À faire
Mineure | Door | Dupliquer une configuration vers plusieurs écrans |  | À faire
Mineure | Door | Mise en veille automatique la nuit |  | À faire
| Majeures | 2
| Mineures | 4
| Terminées | 0 / 6
Colonnes Responsable et Statut à remplir par l'équipe (Statut : liste déroulante).

## Semaine 5
Smart Campus – Semaine 5
26 – 30 oct. 2026
Soutenance 3 : vendredi 6 novembre (InterCom IA et Faculty Information)
Type | Module | Fonctionnalité | Responsable | Statut
Majeure | InterCom | Annonce vocale générée par IA : un texte est converti en voix et diffusé |  | À faire
Majeure | Socle | Annonces planifiées et automatisées (date, heure, déclenchement sur changement de statut) |  | À faire
Mineure | InterCom | Choix de la voix et de la langue |  | À faire
Mineure | InterCom | Pré-écoute avant diffusion |  | À faire
Mineure | Socle | Récurrence des annonces (quotidienne, hebdomadaire) |  | À faire
Mineure | Socle | Bibliothèque de modèles d'annonces réutilisables |  | À faire
| Majeures | 2
| Mineures | 4
| Terminées | 0 / 6
Colonnes Responsable et Statut à remplir par l'équipe (Statut : liste déroulante).

## Semaine 6
Smart Campus – Semaine 6
2 – 6 nov. 2026
Soutenance 3 : vendredi 6 novembre (InterCom IA et Faculty Information)
Type | Module | Fonctionnalité | Responsable | Statut
Majeure | Faculty | Écrans d'information campus : fil d'actualités et informations importantes |  | À faire
Majeure | Faculty | Disponibilités du personnel pédagogique et administratif, affichées en direct |  | À faire
Mineure | Faculty | Rotation automatique des contenus en carrousel |  | À faire
Mineure | Faculty | Widgets horloge, date et météo |  | À faire
Mineure | Faculty | Le personnel met à jour lui-même sa disponibilité |  | À faire
Mineure | Faculty | Filtre par service (pédagogique ou administratif) |  | À faire
| Majeures | 2
| Mineures | 4
| Terminées | 0 / 6
Colonnes Responsable et Statut à remplir par l'équipe (Statut : liste déroulante).

## Semaine 7
Smart Campus – Semaine 7
9 – 13 nov. 2026
Soutenance 4 : vendredi 20 novembre (réservations, urgence, pilotage)
Attention : mercredi 11 novembre férié.
Type | Module | Fonctionnalité | Responsable | Statut
Majeure | Faculty + Door | Réservation de salles, affichée sur les écrans Faculty et sur la porte |  | À faire
Majeure | Socle | Diffusion d'urgence multicanal : visuel et audio sur tout le campus en un clic (ex. fermeture de l'école) |  | À faire
Mineure | Door | Affichage de la prochaine réservation sur l'écran de porte |  | À faire
Mineure | Faculty | Détection des conflits de réservation |  | À faire
Mineure | Socle | Confirmation en deux étapes avant une diffusion d'urgence |  | À faire
Mineure | Socle | Levée d'alerte avec un message de fin d'urgence |  | À faire
| Majeures | 2
| Mineures | 4
| Terminées | 0 / 6
Colonnes Responsable et Statut à remplir par l'équipe (Statut : liste déroulante).

## Semaine 8
Smart Campus – Semaine 8
16 – 20 nov. 2026
Soutenance 4 : vendredi 20 novembre (réservations, urgence, pilotage)
Type | Module | Fonctionnalité | Responsable | Statut
Majeure | Socle | Tableau de bord administrateur : vue d'ensemble du campus, des appareils et des annonces actives |  | À faire
Majeure | Socle | Communication interne : messages et notifications au personnel |  | À faire
Mineure | Socle | Journal d'audit (qui a fait quoi, et quand) |  | À faire
Mineure | Socle | Alertes sur les appareils déconnectés |  | À faire
Mineure | Socle | Accusé de lecture des messages |  | À faire
Mineure | Socle | Export des statistiques en CSV |  | À faire
| Majeures | 2
| Mineures | 4
| Terminées | 0 / 6
Colonnes Responsable et Statut à remplir par l'équipe (Statut : liste déroulante).